## Sheet1
要素类别 | 审核要点 | 合同内容 | 出现章节 | 风险等级 | 审核建议
合同主体 | 发包人名称 | 济南济阳鑫土置业有限公司 | 合同协议书 | 高 | 核实工商注册信息全称
合同主体 | 承包人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司（联合体牵头人） | 合同协议书 | 高 | 核实资质和联合体协议
合同主体 | 联合体成员 | 同圆设计集团股份有限公司 | 合同协议书 | 高 | 确认联合体分工协议
金额条款 | 合同总价 | 约4.11亿元（肆亿壹仟壹佰壹拾玖万） | 合同协议书 | 高 | 核对大小写一致性
金额条款 | 固定综合单价 | 3,536.29元/平方米（不含项目预备金） | 合同协议书 | 中 | 确认单价包含范围
金额条款 | 质量保证金 | 3%的工程款 | 专用合同条件 | 中 | 确认保证金返还条件
时间节点 | 计划开工日期 | 2025年4月10日（以开工令为准） | 合同协议书 | 中 | 确认开工令条件
时间节点 | 计划竣工日期 | 2028年4月9日 | 合同协议书 | 中 | 确认工期总日历天数：1095天
时间节点 | 缺陷责任期 | 24个月 | 专用合同条件 | 中 | 确认起算时间
质量标准 | 设计质量标准 | 合格；符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 合同协议书 | 中 | 明确具体规范标准
质量标准 | 施工质量标准 | 合格；符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 合同协议书 | 中 | 明确验收标准
违约条款 | 工期延误赔偿 | 每日按合同价格的0.02%，累计最高3% | 专用合同条件 | 高 | 确认赔偿上限合理性
违约条款 | 人员更换违约金 | 擅自更换人员每次5万元 | 专用合同条件 | 低 | 确认违约金合理性
违约条款 | 质量违约责任 | 承担修复费用和损失 | 专用合同条件 | 中 | 明确质量标准和责任
付款条款 | 预付款 | 10%（含安措费） | 专用合同条件 | 中 | 确认预付款扣回方式
付款条款 | 发票要求 | 9%增值税专用发票 | 专用合同条件 | 中 | 确认税率适用性
付款条款 | 农民工工资支付 | 设立专用账户 | 专用合同条件 | 高 | 确保符合农民工工资支付条例
验收条款 | 竣工验收条件 | 工程具备约定条件后申请 | 专用合同条件 | 中 | 明确具体验收标准
验收条款 | 竣工后试验 | 包含 | 专用合同条件 | 中 | 确认试验内容和标准
争议解决 | 争议解决方式 | 未明确约定 | 专用合同条件 | 高 | 建议明确约定仲裁或诉讼
争议解决 | 管辖法院/仲裁机构 | 未明确 | 专用合同条件 | 高 | 必须明确约定
生效条件 | 合同生效条件 | 双方签字或盖章后成立，双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章生效 | 合同协议书 | 中 | 确认签字盖章真实性
其他重要条款 | 联合体责任 | 承担连带责任 | 专用合同条件 | 高 | 确认联合体协议
其他重要条款 | 分包限制 | 执行通用条款 | 专用合同条件 | 中 | 明确分包范围和限制